## Project Name
User | Link Web | Email | Password
buaya | https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action | buayapalu@email.com | 12345

## Log Activity (hidden)
tgl | Dian Agus Prakoso |  |  | Naili Nahriyatul Ulya |  |  | Aldi Budi Prasetya |  |  | Ari Nugraha
| To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala
2022-04-11 | - Membuat SIT Module Target pada web employee bagian downline | -Done |  | - Membuat SIT Module Penilaian (User Downliner) | - Done | - Harus menunggu data dari module target agar dapat diisi seluruh form penilaian - Data target kadang tidak masuk halaman penilaian | - Membuat SIT Module PA 360 (Downliner) | - Done | - Menunggu data dari module target karyawan lain agar dapat diisi untuk penilaian - Tidak bisa mencoba untuk melakukan proses tersebut
2022-04-12 | - Membuat SIT Module Approve Target, Isi Penilaian , PA 360 pada web employee bagian upline. - Membuat SIT Module Category Template PA pada web HRD | -Done | Bug Module isi Penilaian dan PA 360 pada web employee upline | - Membuat SIT Module Set Target (User Upliner) | - Done | - | - Membuat SIT Module Cek Penilaian (Upliner) | - Done | - Data sudah di edit kemudian setelah di klik simpan data penilaian muncul notification "Berhasil", setelah di cek kembali tetap tidak berubah data tersebut
2022-04-13 |  |  |  | - Membuat SIT Module Report (User HRD) | - Done | Bug export excel | - Membuat SIT Module Template (HRD) | - Done | -
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22

## Timeline
NO | TASK TITLE | Modul | SQA | PIC | START DATE | DUE DATE | DURATION
[8 empty] | LOG ACTIVITY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Project Name | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PetStore-APP | PetStoreAPP-01 | Ridho |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 day

## Summary
TESTING SUMMARY
Project Name
No | User | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | User | 6 | 6 | 0 | 100%
2 |  |  |  |  | #DIV/0!
Grand Total |  | 6 | 6 | 0 | 100%
No | Module | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | PetStoreAPP-01 | 6 | 6 | 0 | 100%
Grand Total |  | 6 | 6 | 0 | 100%

## Template Skenario Test
PetStore-APP
No | Test Case Code | Module | Test Scenario | Test Case | Expected Result | Actual Result | PASS/FAIL | PIC | Pass | Fail | Blank
1 | PetStoreAPP.001 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa tombol Sign In | Menampilkan halaman Sign In | Halaman Sign In berhasil tampil | Pass | Ridho
2 | PetStoreAPP.002 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username valid dan password valid | Login berhasil dan menampilkan halaman Main | Login berhasil dan menampilkan halaman Main | Pass | Ridho
3 | PetStoreAPP.003 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username valid dan password tidak valid | Login gagal dan muncul keterangan password error | Login gagal dan muncul keterangan username dan password error | Pass | Ridho
4 | PetStoreAPP.004 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username tidak valid dan password tidak valid | Login gagal karena user tidak terdaftar | Login gagal dan muncul keterangan username dan password error | Pass | Ridho
5 | PetStoreAPP.005 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username empty dan password empty | Login gagal karena field username dan password kosong | Login gagal dan kembali ke tampilan awal | Pass | Ridho
6 | PetStoreAPP.006 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa tombol Sign Up | Menampilkan halaman SignUp | Halaman Sign Up berhasil tampil | Pass | Ridho
7 | PetStoreAPP.007 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form User ID, data: ikan | Data User ID tampil di dalam form
7 | PetStoreAPP.008 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form New Password, data: passikan | Data New Password tampil di dalam form
8 | PetStoreAPP.009 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Repeat Password, data: passikan | Data repeat Password tampil di dalam form
9 | PetStoreAPP.010 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form First name
10 | PetStoreAPP.011 | PetStoreAPP-02 | Create User
11 | PetStoreAPP.012 | PetStoreAPP-02 | Create User
12 | PetStoreAPP.013 | PetStoreAPP-02 | Create User
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| Total Case = | 0
| Status Pass = | 0
| Status Fail = | 0
| Status Blank = | 0
Note on A1: p -Steven p -Steven