## Project Name
User | Link Web | Email | Password
buaya | https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action | buayapalu@email.com | 12345
ikancupa | https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action | ikanlautcupa@gmail.com | passikan

## Log Activity (hidden)
tgl | Dian Agus Prakoso |  |  | Naili Nahriyatul Ulya |  |  | Aldi Budi Prasetya |  |  | Ari Nugraha
| To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala
2022-04-11 | - Membuat SIT Module Target pada web employee bagian downline | -Done |  | - Membuat SIT Module Penilaian (User Downliner) | - Done | - Harus menunggu data dari module target agar dapat diisi seluruh form penilaian - Data target kadang tidak masuk halaman penilaian | - Membuat SIT Module PA 360 (Downliner) | - Done | - Menunggu data dari module target karyawan lain agar dapat diisi untuk penilaian - Tidak bisa mencoba untuk melakukan proses tersebut
2022-04-12 | - Membuat SIT Module Approve Target, Isi Penilaian , PA 360 pada web employee bagian upline. - Membuat SIT Module Category Template PA pada web HRD | -Done | Bug Module isi Penilaian dan PA 360 pada web employee upline | - Membuat SIT Module Set Target (User Upliner) | - Done | - | - Membuat SIT Module Cek Penilaian (Upliner) | - Done | - Data sudah di edit kemudian setelah di klik simpan data penilaian muncul notification "Berhasil", setelah di cek kembali tetap tidak berubah data tersebut
2022-04-13 |  |  |  | - Membuat SIT Module Report (User HRD) | - Done | Bug export excel | - Membuat SIT Module Template (HRD) | - Done | -
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22

## Timeline
NO | TASK TITLE | Modul | SQA | PIC | START DATE | DUE DATE | DURATION
[8 empty] | LOG ACTIVITY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Project Name | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PetStore-APP | PetStoreAPP-01 | Ridho |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 day
2 | PetStore-APP | PetStoreAPP-02 | Ridho |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 day
3 | PetStore-APP | PetStoreAPP-03 | Ridho |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 day

## Summary
TESTING SUMMARY
Project Name
No | User | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | User | 22 | 22 | 0 | 100%
2 |  |  |  |  | #DIV/0!
Grand Total |  | 22 | 22 | 0 | 100%
No | Module | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | PetStoreAPP-01 | 6 | 6 | 0 | 100%
2 | PetStoreAPP-02 | 16 | 16 | 0 | 100%
3 | PetStoreAPP-03 | 1 | 1 | 0 | 100%
Grand Total |  | 23 | 23 | 0 | 100%

## Template Skenario Test
PetStore-APP
No | Test Case Code | Module | Test Scenario | Test Case | Expected Result | Actual Result | PASS/FAIL | PIC | Pass | Fail | Blank
1 | PetStoreAPP.001 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa tombol Sign In | Menampilkan halaman Sign In | Halaman Sign In berhasil tampil | Pass | Ridho
2 | PetStoreAPP.002 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username valid dan password valid | Login berhasil dan menampilkan halaman Main | Login berhasil dan menampilkan halaman Main | Pass | Ridho
3 | PetStoreAPP.003 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username valid dan password tidak valid | Login gagal dan muncul keterangan password error | Login gagal dan muncul keterangan username dan password error | Pass | Ridho
4 | PetStoreAPP.004 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username tidak valid dan password tidak valid | Login gagal karena user tidak terdaftar | Login gagal dan muncul keterangan username dan password error | Pass | Ridho
5 | PetStoreAPP.005 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa login dengan username empty dan password empty | Login gagal karena field username dan password kosong | Login gagal dan kembali ke tampilan awal | Pass | Ridho
6 | PetStoreAPP.006 | PetStoreAPP-01 | Login Functionality | Periksa tombol Sign Up | Menampilkan halaman SignUp | Halaman Sign Up berhasil tampil | Pass | Ridho
7 | PetStoreAPP.007 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form User ID, data: "ikan" | Data User ID tampil di dalam form pada halaman Account | Data User ID pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
8 | PetStoreAPP.008 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form New Password, data: "passikan" | Data New Password dapat digunakan untuk login | Password dapat digunakan pada halaman login | Pass | Ridho
9 | PetStoreAPP.009 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Repeat Password, data: "passikan" | Data Repeat Password dapat digunakan untuk login | Password dapat digunakan pada halaman login | Pass | Ridho
10 | PetStoreAPP.010 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form First name, data: "ikan" | Data First name tampil di dalam form pada halaman Account | Data First name pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
11 | PetStoreAPP.011 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Last name, data: "laut" | Data Last name tampil di dalam form pada halaman Account | Data Last name pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
12 | PetStoreAPP.012 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Email, data: "ikanlaut@gmail.com" | Data Email tampil di dalam form pada halaman Account | Data Email pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
13 | PetStoreAPP.013 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Phone, data: "0821212121" | Data Phone tampil di dalam form pada halaman Account | Data Phone pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
14 | PetStoreAPP.014 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Address 1, data: "ini alamat ke 1" | Data Address 1 tampil di dalam form pada halaman Account | Data Address 1 pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
15 | PetStoreAPP.015 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Address 2, data: "ini alamat ke 2" | Data Address 2 tampil di dalam form pada halaman Account | Address 2 pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
16 | PetStoreAPP.016 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form City, data: "tangerang" | Data City tampil di dalam form pada halaman Account | Data City pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
17 | PetStoreAPP.017 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form State, data: "banten" | Data State tampil di dalam form pada halaman Account | Data State pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
18 | PetStoreAPP.018 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Zip, data: "40123" | Data Zip tampil di dalam form pada halaman Account | Data Zip pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
19 | PetStoreAPP.019 | PetStoreAPP-02 | Create User | Input form Country, data: "indonesia" | Data Country tampil di dalam form pada halaman Account | Data Country pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
20 | PetStoreAPP.020 | PetStoreAPP-02 | Create User | Combo box Language Preference, value: English | Data Combo box sesuai dengan value ketika akun dibuat pada halaman Account | Data Language pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
21 | PetStoreAPP.021 | PetStoreAPP-02 | Create User | Combo box Favourite Category, value: REPTILES | Data Combo box sesuai dengan value ketika akun dibuat pada halaman Account | Data Favourite pada halaman Account sesuai | Pass | Ridho
22 | PetStoreAPP.022 | PetStoreAPP-02 | Create User | Periksa tombol Save Account Information | Akun baru berhasil dibuat dan menampilkan halaman Sign In | Akun baru berhasil dibuat dan menampilkan halaman Sign In | Pass | Ridho
24 | PetStoreAPP.023 | PetStoreAPP-03 | Main Page | Periksa tombol Sign Out | Logout berhasil dan menampilkan halaman Sign In | Logout berhasil dan menampilkan halaman Sign In | Pass | Ridho
25
26
| Total Case = | 0
| Status Pass = | 0
| Status Fail = | 0
| Status Blank = | 0
Note on A1: p -Steven p -Steven